식각장비용 RF 매칭 부품 수급 현황

2026. 9. 12

1. 배 경

□ 식각장비 핵심 부품인 RF 매칭 모듈은 단일 공급사(A사) 의존도가 높아 수급 불안 지속

- 최근 12개월 A사 납품 비중 : 92% (2025년 9월 기준 95%)

- 2026년 상반기 장비 출하량 증가로 모듈 소요량이 전년 대비 35% 증가

□ A사 소재 공장 인근 지역의 전력 공급 제한(8월)으로 가동률 일시 하락

※ 가동률 : 평시 94% → 8월 78% → 9월 현재 86%

2. 현 황

□ 리드타임 : 26주 (전년 동기 18주)

- 8주 증가분 중 5주는 A사 내부 검사 대기, 3주는 원자재(세라믹) 수급 지연

□ 재고 현황 : 안전재고 4주분 대비 현재 2.5주분 (약 210개)

- 월평균 소요량 : 약 360개

- 입고가 소요를 밑도는 상태 지속 시 11월 3주차 재고 소진 예상

□ 납기 준수율

- 1분기 91% → 2분기 84% → 3분기(8월까지) 73%

※ 3분기 지연 건 중 60%는 고객사 긴급 주문 대응 물량

□ 단가 : 개당 1,850만원 (전년 대비 7% 인상)

- A사 원자재 가격 전가 및 긴급 생산 할증(5%) 포함

3. 문제점

□ 단일 공급사 의존으로 협상력 부족, 가격 인상 및 납기 지연을 수용 중

□ 안전재고 미달 상태에서 긴급 주문 증가 시 출하 지연 위험

- 출하 지연 시 고객사 위약금 조항(지연 1주당 계약금액의 0.5%) 적용

□ 대체 공급사 검증에 통상 6개월 이상 소요되어 즉각 대응 어려움

4. 향후 계획

□ 대체 공급사 후보 발굴 및 성능 검증 착수 (9월 중)

□ A사와 우선 공급 물량 협의 (월 400개 확보 요청)

□ 재고 보충을 위한 긴급 발주 검토 (재무 협의 필요)

※ 대체 공급사 투입 시점은 검증 결과에 따라 확정 예정

- 이 상 -