RF 매칭 모듈 대체 공급사 검토 결과

2026. 9. 26

1. 검토 배경

□ A사 의존도(92%) 및 납기 지연(3분기 납기 준수율 73%) 해소를 위해 대체 공급 방안 검토

- 후보 3개사 대상 사양 적합성, 가격, 공급 가능 물량 비교

□ 검토 기준 : 성능 동등성, 검증 소요 기간, 단가, 월 공급 가능 물량

2. 후보사 비교

| 구분 | B사 | C사 | A사 2차 라인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성능 동등성 | 시험 결과 동등(사양 대비 98%) | 시험 진행 중, 중간 결과 양호 | 동일 제품 |
| 검증 소요 | 약 4개월 | 약 6개월 | 불필요 |
| 단가(개당) | 1,720만원 | 1,580만원 | 1,850만원 |
| 월 공급 물량 | 최대 120개 | 최대 200개 | 추가 80개 |
| 리스크 | 신규 거래선, 품질 이력 짧음 | 사양 승인 일정 미확정 | 공급 지연 위험 동일 |

3. 검토 의견

□ B사 : 단기 보완 수단으로 적합하나 물량이 제한적

- 샘플 시험에서 사양 대비 98% 수준 확인, 양산 품질 이력은 추가 확인 필요

□ C사 : 단가와 물량 측면에서 가장 유리하나 검증 완료 시점이 불확실

- 사양 승인 일정은 C사 내부 절차에 따라 달라질 수 있음

□ A사 2차 라인 : 즉시 활용 가능하나 단일 공급 구조는 해소되지 않음

※ 2차 라인 증설분(월 80개)은 11월 가동 목표로 알려졌으나 A사 확정 통보는 아직 없음

4. 제 언

□ 단기 : B사 병행 검증 즉시 착수 및 A사 2차 라인 물량 확보 협의

□ 중기 : C사 검증 지속, 사양 승인 일정 확정 시 주 공급사 전환 검토

□ 목표 비중 : 내년 말까지 A사 60%, B사 및 C사 합계 40%

※ 비중 조정 시 연간 약 36.6억원 비용 절감 효과 추정 (월 144개 기준, B사 60개·C사 84개 / 개당 단가 차이 130만원·270만원 적용)

- 이 상 -