RF 매칭 모듈 재고 확보 및 비용 영향 대응 계획

2026. 10. 2

1. 현 황

□ 10월 1일 기준 재고 : 180개 (안전재고 4주분 대비 2.1주분)

- 월평균 소요량 약 360개, 월 입고 약 230개로 감소(리드타임 연장 영향) 기준 11월 2주차 소진 예상

□ A사 리드타임 : 28주로 연장 (9월 초 기준 26주)

- 8월 전력 제한 영향이 후속 생산 일정에 반영된 것으로 파악

□ A사 가동률 : 9월 말 기준 88%

2. 비용 영향

□ 긴급 발주 시 추가 비용

- 긴급 생산 할증 5% 적용 시 개당 약 1,940만원

- 200개 긴급 발주 시 총 38.8억원 (정상 단가 대비 약 1.8억원 증가)

□ 출하 지연 시 위약금 예상

- 지연 1주당 계약금액의 0.5% 적용, 대상 계약금액 약 115억원 기준 4주 지연 시 약 2.3억원

□ 판단 : 긴급 발주 추가 비용이 위약금 예상액보다 작아 선제 발주가 유리

3. 대응 계획

□ 긴급 발주 : 200개, 10월 2주 내 발주 (재무 승인 필요)

□ 우선 공급 협의 : A사에 월 400개 확보 요청, 10월 말까지 회신 요청

□ 대체 공급 : B사 병행 검증 9월 말 착수 완료, 완료 목표 내년 1월

- C사는 사양 승인 일정 확정 후 별도 보고

□ 재고 관리 : 주 단위 재고 점검 및 소진 예상 시점 매주 보고

※ 11월 중 재고가 2주분 미만으로 떨어질 경우 경영진 긴급 보고

4. 추진 일정

□ 10월 2주 : 긴급 발주 및 재무 승인 완료

□ 10월 말 : A사 우선 공급 협의 결과 확인

□ 11월 : 재고 및 입고 현황 점검

□ 내년 1월 : B사 검증 완료, 공급 비중 조정안 확정

- 이 상 -